附件2

科技中小企业发展专项资金绩效评价指标体系

| 基本指标 |  | 具体指标 | 分值 | 计分依据 | 描述说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理绩效 | 绩效目标 | 目标内容 | 5 | 有项目申请书得3分，申请书中项目可预期产生的科技成果，经济、社会、环境和可持续效益等有明确阐述的得2分，反之0分。 | 摘录项目申请书中项目内容，经济和社会绩效目标等具体数据填列。 |
|  |  | 项目经费预算 | 4 | 项目承担单位按《河北省省级科技计划专项经费管理办法》第十一条规定要求编制专项经费预算的得4分，反之0分。 | 按《河北省省级科技计划专项经费管理办法》第十一条规定逐款进行说明。 |
|  |  | 进度计划 | 4 | 项目申请书中明确项目计划实施进度的得2分，细化项目分步实施步骤和分步完成时间的得2分，反之0分。 | 摘录项目申请书项目计划开始时间、完成时间，各节点实施步骤和分步完成时间。 |
|  |  | 资金配套 | 2 | 项目申请书中明确项目自筹经费具体数额的得2分，没有列明具体数额或无配套不得分。 | 摘录项目申请书项目预算及资金筹措方式和渠道，资金筹措或落实情况。 |
|  | 资金分配 | 项目评审 | 6 | 项目按相关规定进行专家评审得3分，向社会公示得3分，反之不得分。 | 填写专家评审时间、公示方式、时间等。 |
|  |  | 分配时效 | 3 | 市财政主管部门在规定时间下达资金得3分，反之不得分。 | 填写下达时间。 |
|  | 分配结果 | 项目一致性 | 3 | 申报项目名称、性质、内容与下达项目名称、性质和内容一致得3分，反之不得分。 | 填写下达项目名称、性质、内容，核实与项目申请书项目名称、性质和内容是否一致，并说明。 |
|  |  | 财会资料真实 | 3 | 项目承担单位据实填报财务会计资料得3分，存在虚报财务会计资料和不符合申报条件等情况不得分。 | 根据项目单位会计账簿数据，核实项目申请书中提供的财务会计资料是否一致。 |
|  | 资金到位 | 自筹经费到位 | 2 | 项目承担单位承诺自筹经费及时、足额到位得2分，反之不得分。 | 根据项目单位会计账簿专项核算数据，核实项目申请书中申报自筹经费数额是否一致。 |
|  |  | 财政资金支付 | 3 | 财政资金按项目计划及时支付得3分，反之不得分。 | 按会计账核算数据，填写财政资金实际支出额。 |
|  | 资金管理 | 使用范围 | 4 | 现场查账，无截留、挤占、挪用专项资金情况得4分，反之不得分。 | 发现问题列明具体事项，及时记录并留存凭证复印件。 |
|  |  | 支付依据 | 6 | 现场查账，提供票据合法得2分，无虚列项目成本情况得2分，无大额现金支付情况得2分，反之不得分。 | 发现问题列明具体事项，及时记录并留存相关凭证复印件。 |
|  |  | 开支标准 | 3 | 现场查账，资金开支按规定标准执行得3分，反之不得分。 | 发现问题列明具体事项，及时记录并留存凭证复印件。 |
|  | 会计核算 | 财务制度 | 3 | 项目承担单位建立专项制度得3分，反之不得分。 | 填写专项制度名称及主要内容。 |
|  |  | 会计核算 | 3 | 项目单独核算得3分，反之不得分。 | 记录独立核算会计科目名称，财政拨款与扶持项目名称一致性，实行专账管理。 |
|  | 组织实施 | 项目调整 | 3 | 项目承担单位无未经批准进行项目调整情况得3分，反之不得分。 | 记录项目是否调整，摘录项目调整内容及主管部门批复文号及批复意见。 |
|  |  | 制度执行 | 4 | 项目承担单位严格执行管理程序、招投标、政府采购、合同管理、一事一议等相关制度得4分，反之不得分。 | 记录主要节点会议决定、协议合同内容及采购内容。 |
|  | 项目进展 | 项目执行 | 3 | 项目按照任务书规定目标内容和进度计划执行得5分，基本按照任务书规定目标内容和进度计划执行得3分，反之不得分。 | 填写评价时点目标内容和进度计划完成程度。 |
|  |  | 项目自评 | 4 | 按时提交项目自评报告的得4分，反之不得分。 | 填写相关证明材料。 |
| 产出绩效 结果绩效 | 数量指标 | 完成数量 | 4 | 实际完成与项目任务书中明确建立示范工程，或转化科技成果，或开发关键技术等指标一致的得4分，未完成的，按项目任务书中构成比例扣分 | 实际完成与项目任务书中相关内容进行比对。 |
|  | 成本指标 | 财政投入 | 2 | 实际财政投入与项目任务书中明确的财政资金一致的得2分，反之不得分。 | 实际投入与项目任务书中相关内容进行比对。 |
|  | 时效指标 | 完成时效 | 2 | 按项目任务书中明确要求完成时限的得2分，反之不得分。 | 分阶段完成与项目任务书中相关内容进行比对。 |
|  | 经济效益 | 新增销售收入 | 2 | 达到任务书约定新增销售收入或降低成本目标得2分，反之不得分。 | 填写相关证明材料。 |
|  |  | 新增利税 | 3 | 达到任务书约定新增利税目标得3分，反之不得分。 | 填写相关证明材料。 |
|  | 技术成果 | 知识产权 | 6 | 达到任务书约定申请、授权专利，或技术成果登记，或动植物新品种审定、认定，或新药证书或临床研究批文目标得6分，基本达到得3分，反之不得分。 | 填写知识产权证书、批文及具体项目名称。 |
|  |  | 质量标准 | 6 | 达到任务书约定国家、部或行业标准，或者论文数量和质量目标得6分，基本达到得3分，反之不得分。 | 填写相关证明材料。 |
|  |  | 技术创新 | 4 | 项目单位已实现技术的原创性创新、二次创新、集成创新得3分，反之不得分。 | 填写具体技术创新内容及相关材料。 |
|  |  | 人才培养 | 3 | 培养本科以上或中级以上专业技术人才达到2人得3分，达到1人得2分，反之不得分。 | 填写相关证明材料。 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |