唐山市科技局

关于开展科技专项资金使用情况检查工作的实施方案

为进一步加大科技专项资金使用与监督管理的力度，提高科技资金使用效率，根据局领导要求，决定于9-10月份集中进行一次督导检查工作。具体实施方案如下：

一、检查范围

2011年至2013年度国家、省、市级科技计划财政资助项目。

二、检查组织形式

1、成立科技专项资金督导检查小组，由局党组书记、局长张会春同志任组长，其他局领导任副组长，各处室负责同志为成员。领导小组下设办公室，具体负责督导检查工作。办公室主任由高铁军同志兼任，成员由局监察室和各业务处室主管同志组成，邀请市财政局等有关部门人员参加。

2、检查采用自查与重点检查相结合的形式，分为承担单位全面自查和督导检查办公室重点抽查两个阶段，并采取分片集中审查和现场检查两种抽查方式。

三、检查主要内容

根据《河北省省级科技计划专项经费管理办法》和《唐山市应用技术研究与开发专项资金管理暂行办法》等文件要求，重点检查如下事项：

1、财政专项资金到位是否及时，是否按规定签订项目任务合同，项目实施进度是否与任务合同规定的一致。

2、项目单位是否建立内部资金管理和控制制度，是否纳入单位财务统一管理，单独建账，专款专用。会计科目设置是否规范，核算内容和财务报告信息是否真实、准确和完整。

3、项目经费开支范围是否与其预算口径一致，配套的自筹资金是否及时到位，经费支出是否合理。是否严格执行了批准的项目预算，有无超出项目预算范围开支费用的情况，是否将经费用于项目支出，有无在项目经费中列支罚款、捐款、赞助、投资等国家禁止列支费用的情况。

4、调整预算是否按规定程序报批，有无擅自调整预算的情况。购置设备预算是否按规定执行，购置设备是否纳入单位固定资产管理等。

5、经费支出审批手续是否完备，账目是否清楚，内容是否真实。是否存在截留挤占，挪用资金和改变经费使用用途等情况，有无虚列支出套取资金等行为。是否存在擅自转拨科技专项资金等问题。

6、是否及时清理账目、确定项目支出，有无拖延财务结账、长期挂账报销费用。是否存在结余资金，结余资金如何处理，是否存在不按规定程序报批，擅自使用项目结余资金的情况。

7、其他有关资金的问题。

四、工作安排

1、单位自查。由分管局领导按项目主管处室职责分工，督促项目归口管理部门组织承担单位做好专项资金的自查工作。项目承担单位要对本单位的科技计划项目，根据检查内容进行全面自查，并如实填写《科技项目经费使用情况自查报告》，严禁漏报、瞒报，自查报告纸质件一式二份（附电子版）于9月27日前通过归口管理部门审核后报项目主管处室，项目主管处室审核、并经主管局领导把关后交科技专项资金督导检查办公室。

2、重点抽查。科技专项资金督导检查办公室根据自查情况，采取分片集中审查和现场检查两种方式进行重点抽查，具体项目名单由科技专项资金督导检查办公室提前通知项目主管处室和归口管理部门。如需到承担单位现场检查，由项目主管处室和归口管理部门通知并负责现场联络。

3、归纳总结。根据本次检查情况，科技专项资金督导检查办公室对检查中发现的问题进行归纳总结，分析共性与个性原因，提出整改意见建议，形成检查报告后报科技专项资金督导检查小组，经该小组审定对发现的问题下达整改通知，并由各项目主管处室及时督促落实。

五、相关要求

各县（区、市）科技局、项目承担单位要高度重视此次检查工作，积极配合，提前做好相关材料准备工作，包括：（1）涉及科技专项资金的会计凭证、会计帐簿及财务报表；（2）配套、自筹经费的银行拨款凭证、会计帐簿；（3）专项经费自查报告；（4）项目任务合同书；（5）其他相关资料。

附件：《科技项目经费使用情况自查报告》

唐山市科学技术局

2013年9月10日

附件：

科技项目经费使用情况自查报告

承担单位：                                   （盖章）

单位负责人：

联系人姓名：

联系电话：                   手机：

通讯地址：

邮政编码：

E-mail：

归口管理部门：

二○一三年    月    日

项目经费支出情况表

| - 单位：万元（保留两位小数） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 预算科目名称 | 合计 |  | 专项经费 |  | 自筹经费 |  |
|  |  | 预算 | 执行情况 | 预算 | 执行情况 | 预算 | 执行情况 |
| 1 | 一、经费支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | （一）直接费用 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1．设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | （1）购置设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | （2）试制设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | （3）设备改造与租赁费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2．材料费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 3．测试化验加工费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 4．燃料动力费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 5．差旅费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 6．会议费 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 7．国际合作与交流费 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 8．出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 9．劳务费 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 10．专家咨询费 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 11．其他支出 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | （二）间接费用 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 其中：绩效支出 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 二、经费来源 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | （一）申请从专项经费获得的资助 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | （二）自筹经费来源 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 1．其他财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2．单位自有货币资金 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 3．其他资金 |  |  |  |  |  |  |

注：预算数为合同约定数，执行情况数为实际执行数

简要说明

一、项目总体情况（项目名称、项目类别、项目总金额、实施进度等）

二、项目经费使用

1、财政专项资金到位是否及时，是否按规定签订项目任务合同，项目实施进度是否与任务合同规定的一致。 2、项目单位是否建立内部资金管理和控制制度，是否纳入单位财务统一管理，单独建账，专款专用。会计科目设置是否规范，核算内容和财务报告信息是否真实、准确和完整。 3、项目经费开支范围是否与其预算口径一致，配套的自筹资金是否及时到位，经费支出是否合理。是否严格执行了批准的项目预算，有无超出项目预算范围开支费用的情况，是否将经费用于项目支出，有无在项目经费中列支罚款、捐款、赞助、投资等国家禁止列支费用的情况。 4、调整预算是否按规定程序报批，有无擅自调整预算的情况。购置设备预算是否按规定执行，购置设备是否纳入单位固定资产管理等。 5、经费支出审批手续是否完备，账目是否清楚，内容是否真实。是否存在截留挤占，挪用资金和改变经费使用用途等情况，有无虚列支出套取资金等行为。是否存在擅自转拨科技专项资金等问题。 6、是否及时清理账目、确定项目支出，有无拖延财务结账、长期挂账报销费用。是否存在结余资金，结余资金如何处理，是否存在不按规定程序报批，擅自使用项目结余资金的情况。 7、其他有关资金的问题。

三、存在的主要问题及原因分析

审核意见

| 项目 承担 单位意见 | 项目负责人签字： 日期： 年 月 日 单位负责人签字： 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 归口 管理 部门 意见 | 经办人签字： 日期： 年 月 日 负责人签字： 日期： 年 月 日 |
| 市科 技局 处室 意见 | 处室主管人员签字： 日期： 年 月 日 处长签字： 日期： 年 月 日 主管局领导签字： 日期： 年 月 日 |