唐山市2014年度科技中小企业发展专项资金

绩效评价自评工作实施方案

根据《唐山市人民政府关于深化推进预算绩效管理的意见》（唐政〔2011〕23号）、《河北省财政支出绩效评价管理办法》（冀政〔2011〕68号）和《唐山市财政局关于印发<唐山市2015年市本级财政项目支出绩效评价工作计划>的通知》（唐财评〔2015〕1号）等有关要求，组织对“科技中小企业发展专项资金”开展绩效评价。为完成好此项工作，特制定本工作方案。

- 项目概况

根据市委、市政府《关于加快科技创新与改革推进创新型城市建设的实施意见》（唐发〔2013〕8号），2014年安排科技中小企业发展专项资金2000万元，用于培育发展科技型中小企业、促进产业转型升级，该项目由市科技局组织实施。

（一）项目目标

支持培育发展科技小巨人企业、高新技术企业、创新型企业、科技型农业企业，促进我市科技型中小企业发展；通过对种子期、初创期科技项目，特别是大学生和科技人员创新创业项目的资金支持，鼓励创新创业活动，培育创业项目。

（二）项目资金来源

2014年安排市财政经费2000万元。

- 二、绩效评价指标体系及评价方法

项目绩效评价工作采用项目承担单位自评、项目归口管理部门复核、评价小组重点评价相结合的方式进行，考核指标详见附件。

- 三、绩效评价工作组织及分工

- 由市科技局计划财务处协调，相关业务处室按分管项目组织，各归口管理部门协助，项目承担单位配合，共同开展绩效评价工作。

- 市科技局成立绩效评价小组，负责结合自评情况、复核情况形成绩效评价报告，必要时对有关项目进行重点评价；市科技局相关业务处室负责将本方案下发到相关归口管理部门或本级项目承担单位，并对本级项目进行复核评价，指导归口管理部门及项目承担单位做好自评及复核工作，收集汇总项目材料，撰写；各归口管理部门负责组织、指导项目承担单位做好自评工作，并进行复核评价。

- 四、绩效评价程序及时间安排

1、项目承担单位自评（4月29日-5月14日）。项目承担单位在归口管理部门组织指导下，按照要求整理、提供相关数据、资料，对项目实施和绩效情况进行认真自评，撰写项目自评报告，填写《项目绩效评价表》中“自评得分”、“内容描述”内容，并确保所提供数据和资料真实、完整、准确。

2、归口管理部门复核（5月15日-5月19日）。各归口管理部门对项目进行复核评价，填写《项目绩效评价表》中“复核得分”内容。

3、市科技局处室评价（5月20日-5月25日）。市科技局相关业务处室汇总分管项目自评和复核情况，提出存在问题和改进建议，形成本处室绩效评价报告，并报分管局领导审核。

4、总结绩效评价结果（5月26日-5月29日）。市科技局绩效评价小组根据相关业务处室绩效评价报告综合形成绩效评价报告，必要时对有关项目进行重点评价。

- 五、评价小组成员及人员分工

1、评价小组负责人：孙玉才。

2、评价小组其他成员：陆海、张忠唐、陈刚、张立忠、周志辉、李东伟、刘世华、吴志博、张德坡、赵敬华。

- 六、工作要求

（一）按时、按要求报送相关材料。自评及复核纸质材料应由项目单位负责人签字、加盖项目单位公章，同时加盖归口管理部门公章；电子表格应严格按照格式填写，不得修改格式。项目材料（纸质材料一式二份，附电子文档）由各归口管理部门汇总后，于5月19日前报市科技局相关业务处室。

（二）遵守纪律，依法监督。绩效评价工作组严格依照绩效评价有关规定开展工作，严格遵守中央“八项规定”等有关廉政制度和各项工作纪律。

附件：1.科技中小企业发展专项资金项目汇总表

2.科技中小企业发展专项资金绩效评价指标体系

3.项目绩效评价表

4.绩效评价项目基本情况表