河北省高等学校科学技术研究项目验收流程

项目负责人填写《河北省高等学校科学技术研究项目验收申请表》

会议验收提供以下材料

1.验收申请表

2.验收大纲

3.项目任务书（申请书）

4.项目工作总结

5.项目技术（研究）报告

6.项目经费决算报告

7.项目成果材料

8.相关关证明材料

9.项目变更审批表（如有）

10.验收证书（空表）

11.验收专家建议名单

省教育厅组织专家进行项目验收，形成验收意见

项目目标和任务已按照考核目标要求完成，经费使用合理，提供的验收文件和资料完整、数据真实，视为通过验收

有下列情况之一的，不予通过验收。

1.项目任务书或申请书规定的主要任务和指标未完成；

2.提供不真实验收文件、资料、数据；

3.未经批准修改项目任务书（申请书）内容；

4.超过计划规定的完成日期三个月以上且事先未提出延期申请；

5.存在经费挪用、违规使用等重大问题；

6.研究过程及结果等存在纠纷尚未解决的。

项目按“通过验收”结论予以结题，项目负责人持验收证书及一整套结题材料（装订顺序同上）到教育厅办理结题备案手续。

项目承担单位针对存在的问题进行整改，半年内再行申请项目验收。如逾期未提出申请或再次未通过验收，按“不通过验收”结论予以结题。

函审验收提供以下材料

1.验收申请表

2.验收大纲

3.项目任务书（申请书）

4.项目工作总结

5.项目技术（研究）报告

6.项目经费决算报告

7.项目成果材料

8.相关关证明材料

9.项目变更审批表（如有）

10.验收函审表（空表）

11.验收证书（空表）

12.验收专家建议名单

结题报告验收提供以下材料

1.验收申请表

2.项目任务书（申请书）

3.项目工作总结

4.项目技术（研究）报告

5.项目经费决算报告

6.项目成果材料

7.相关关证明材料

8.项目变更审批表（如有）

9.结题报告书（带验收证书封面）

学校科研管理部门审查项目验收申请表及验收材料，签署审查意见后，由项目负责人报送省教育厅科技处

省教育厅科技处对验收申请表和验收材料进行审核