河北省社会科学基金年度项目结项流程

项目完成后由负责人提出成果鉴定申请，填写《河北省社会科学基金项目鉴定结项申请书》

项目所在单位科研管理部门对成果及相关材料进行审核

各单位科研管理部门将审核后的结项材料于每年1月10日、6月10日前统一报送省社科规划办，省社科规划办不接收项目组成员个人报送的材料

省规划办对各单位报送的材料进行审核，审查通过的提交项目鉴定评审委员会鉴定

省规划办在专家库中随机抽取相关学科专家组成鉴定评审委员会

召开项目鉴定评审会

鉴定结果报省委宣传部领导批准

通过鉴定的项目，省规划办向项目负责人及所在单位科研管理部门下发《河北省社会科学基金项目结项通知》和《河北省社会科学基金项目结项证书》（无研究成果的项目组成员不予颁发结项证书）。并拨付二期项目资助经费

河北省社会科学基金年度项目结项要求

结项基本条件

论文：要求在公开刊物上发表论文不少于2篇（其中在核心期刊上发表的论文须在1篇以上，项目负责人作为第一作者的论文须在1篇以上）；

著作：一般要求10万字以上；

研究报告：一般要求1万字以上（总文字复制比一般不超过10%）。得到省委省政府领导肯定性批示，并有明确采纳要求（须在批示页显著位置注明“河北省社会科学基金项目”字样）；被省委、省政府及其综合部门重要文件吸收；转化为省委、省政府及其综合部门重要政策措施；被省级人大机关立法时采用的。

成果标注要求

最终成果形式为系列论文和研究报告的，其阶段性成果和最终成果公开发表或呈送有关部门时均须注明“河北省社会科学基金项目”字样。

最终成果形式为专著的，必须在封面和扉页注明“河北省社会科学基金项目”字样，并在后记中详细写明“本书为作者XXXX年承担的河北省社会科学基金项目，项目编号：XXXXXX”等相关内容。封面和扉页标注及后记中的说明缺一不可。

结项材料内容

1、《河北省社会科学基金项目鉴定申请书》；

2、《河北省社会科学基金项目申请书》复印件；

3、《河北省社会科学基金项目立项通知书》复印件；

4、《河北省社会科学基金项目立项管理协议书》复印件；

5、《河北省社会科学基金项目成果登记表》；

6、项目研究成果简介；

7、项目研究阶段性及最终成果；

8、研究成果转化及社会反响材料；

9、《项目执行变更申请书》（有变更事项的提交）；

上述材料1式3份，用 A4 纸打印，左侧装订，封面加厚，并注明“河北省社会科学基金××××年度项目”及项目名称、立项编号、项目类别、项目负责人、项目组成员，材料按上述顺序编排。研究成果为著作的，可将著作单放，其它材料按上述要求装订。

河北省社会科学基金确认项目结项流程

研究成果要在《人民日报》、《光明日报》、《求是》杂志、《经济日报》和《河北日报》上公开发表或研究成果被省委省政府、国家部委领导做出肯定性批示

在“河北省哲学社会科学规划网”下载《河北省社会科学基金确认项目申请登记表》，按要求填写并报送所在单位科研管理部门

所在单位科研管理部门审核并签署意见后报（寄）送省规划办

省规划办对申报材料进行审核确认

确认结果报省委宣传部领导批准

对已确认的项目，省规划办向项目负责人及所在单位科研管理部门下发《河北省社会科学基金项目结项通知》和《河北省社会科学基金项目结项证书》，并拨付资助经费

河北省社会科学基金确认项目结项要求

结项基本条件

研究成果在《河北日报》发表的，字数不少于2500字；在《人民日报》、《光明日报》、《求是》杂志和《经济日报》发表或被省委省政府、国家部委领导肯定批示的，字数不少于2000字（总文字复制比一般不超过10%）。

成果标注要求

研究成果发表在国家级报刊上的，题目下署 “河北省社会科学基金项目课题组”或“河北省中国特色社会主义理论体系研究中心”；

研究成果发表在《河北日报》上的，题目下署 “河北省社会科学基金项目课题组”，文章结尾署项目组成员（不超过3人）；

研究成果被省委省政府、国家部委领导肯定批示的，在批示页显著位置注明“河北省社会科学基金项目”字样。

申报材料内容

发表成果的报刊或省委省政府、国家部委领导批示原件1份（没有批示原件要由有关部门出据证明）、复印件2份、申请登记表1份。