科技局项目一般问题说明

2014.12.23科技局会议内容

1、拖期项目处理说明。执行期截至到2013.12及以前的项目，要想不被撤销，在2014.12.31前，在网上提交验收申请，然后在6个月内完成结题；执行期截至到2014.12的项目，若是能结题，在网上提交验收申请，不能结题在12月31日前进行项目变更（即延期），否则根据管理办法规定，也将被撤销。单位终止申请和撤项不同，不计入不良记录。不良记录可能会和人事共享，影响今后评职。

2、科技计划项目申请调整的程序。包括延期、人员调整等均用现在网上的变更申请表，变更是由写具体，承担单位意见写“情况属实，同意变更。”加盖学校公章，并附相关附件材料。同一项目任务书调整次数不得超过1次。提出调整的，要提出调整后的任务及安排。11月1日之前的延期申请可以到科技局复印。

3、11月1日前通过鉴定的可以去科技局复印鉴定编号。之后的实行验收结题制度，在项目执行期结束后6个月内完成。2015年科技局委托服务机构组织验收。重大、重点项目采取现场验收，最多的采取集中会议验收，以后的趋势是网络评审验收方式。

4、项目经费决算事项说明。涉及到专项经费的项目提交验收申请时，需要单位财务出具经费决算表和明细表（网上有格式），制表人指的是单位会计不是项目负责人，财务负责人签字盖章均可，决算表、明细表必须是财务报账的真实数据，科研处存档备查。（科研处2014-12-26）